## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện người dùng | 2022-10-20 | 2022-11-13 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
Home | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
Header | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
Carousel | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
Trusted | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
SubCategory | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
SellingProposition | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
Testtimonials | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
Maincategories | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
Footer | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 100% | Cường | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 100% | Khoa
WorkList | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 100% | Cường | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | Khoa
HeaderWorkList | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 100% | Cường | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | Khoa
MenuWorkList | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 100% | Cường | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | Khoa
RelateSearch | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 100% | Cường | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | Khoa
WorkListContent | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 100% | Cường | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | Khoa
WorkDetail | 2022-11-01 | 2022-11-13 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
SideBar | 2022-11-01 | 2022-11-05 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
nav-content | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
addition-info | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
revision-wrapper | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
features | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
hire-work | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 100% | Cường | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100% | Khoa
MainContent | 2022-11-06 | 2022-11-13 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
gig overview | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
work-thumb | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
gig-description | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
profilecard | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
faq-collapable | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
reviews-packages | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
Add comment | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa
responsive (1440, 1280, 992, 768) | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 100% | Cường | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | Khoa